PROYECTO COTIZA · EXCELTEC

Metodología de Trabajo

Scrum aplicado a un equipo de 2 personas

Periodo del proyecto:  20 de agosto – 30 de septiembre de 2026 (6 semanas)

Equipo de desarrollo:  Jimmy Cabalceta Alpizar · Daniel

Herramienta de seguimiento:  Trello

Versión del documento:  1.0 — 20 de agosto de 2026

# 1. Introducción

Este documento define cómo el equipo organizará el trabajo de migración del sistema Cotiza (hoy en Google Apps Script + Google Sheets) hacia una arquitectura propia en Go, PostgreSQL y Docker, con apoyo de Python para migración de datos y reportes. Se adopta el marco Scrum, adaptado a un equipo de dos desarrolladores full-stack con capacidades equivalentes, dentro de una ventana fija de seis semanas.

El objetivo de este documento es tener un orden de trabajo claro y verificable: qué se construye en cada sprint, cómo se organiza el tablero de Trello, cómo se dividen las responsabilidades entre Jimmy y Daniel, y qué significa que una tarea esté “terminada”.

# 2. Objetivo del proyecto

Migrar la plataforma Cotiza — diseñador de cotizadores configurables, catálogos, reglas, compilador, gestor de cotizaciones, plantillas de oferta, dashboard y reportes — desde Google Apps Script y Google Sheets hacia:

- API REST en Go: lógica de negocio, compilador, motor de cálculo, gestor de cotizaciones.

- PostgreSQL: base de datos relacional, reemplazando las hojas de cálculo.

- Python: migración de datos existentes y generación de reportes/PDF.

- Docker / docker-compose: entrega del proyecto completo, lista para levantar con un solo comando.

El alcance funcional detallado vive en “Requerimientos_Detallados_Cotiza” (identificadores DIS, CAM, CAT, TAB, ESC, CAL, SAL, REG, CMP, PLA, VPO, GES, CRM, REP) y en el backlog consolidado de “Requerimientos_Cotiza_Consolidados”. Ese documento es el Product Backlog de este proyecto.

# 3. Marco Scrum adaptado

## 3.1 Roles

- Product Owner: jefe del proyecto en Exceltec. Define prioridades de negocio, resuelve dudas sobre requerimientos y acepta cada entrega.

- Scrum Master: rotativo semanal entre Jimmy y Daniel. Responsable de que el tablero de Trello esté al día y de destrabar impedimentos, no de asignar tareas de forma autoritaria.

- Equipo de Desarrollo: Jimmy Cabalceta Alpizar y Daniel. Autoorganizado — ambos son full-stack y pueden tomar cualquier tarjeta del carril que les corresponda.

## 3.2 Artefactos

- Product Backlog: el conjunto completo de requerimientos e IDs (CTZ-*, DIS-*, CAT-*, etc.) de los documentos de requerimientos.

- Sprint Backlog: subconjunto de tarjetas de Trello seleccionadas para el sprint en curso.

- Incremento: el sistema funcionando al cierre de cada sprint, ejecutable con docker compose up.

## 3.3 Eventos

- Sprint Planning (inicio de sprint, ~30 min): seleccionar tarjetas del backlog, estimarlas y repartirlas por carril.

- Daily asíncrono (todos los días): cada integrante responde en el chat del equipo — qué hice ayer, qué haré hoy, qué me bloquea. No requiere llamada si no es posible coincidir.

- Sprint Review (cierre de sprint, ~20 min): demostración de lo terminado contra los criterios de aceptación del documento de requerimientos.

- Sprint Retrospective (cierre de sprint, ~15 min): qué funcionó, qué no, y un ajuste concreto para el siguiente sprint.

# 4. Calendario de Sprints

El proyecto corre del jueves 20 de agosto al miércoles 30 de septiembre de 2026 (6 semanas, 7 sprints incluyendo arranque y cierre):

| Sprint | Fechas | Duración | Objetivo funcional |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 — Preparación | Jue 20 – Dom 23 ago | 4 días | Repositorio, Docker Compose, esquema inicial de PostgreSQL y contrato del JSON del cotizador compilado. |
| Sprint 1 | Lun 24 – Dom 30 ago | 1 semana | Autenticación (PIN con hash), Usuarios/Roles, Catálogos simples y padre-hijo. |
| Sprint 2 | Lun 31 ago – Dom 6 sep | 1 semana | Diseñador de Cotizadores: tabs, elementos, columnas (1/2/3), y motor de Reglas. |
| Sprint 3 | Lun 7 – Dom 13 sep | 1 semana | Compilador (config → JSON versionado publicable) y Salidas del Cotizador (Mapa_Salidas_Cotizador). |
| Sprint 4 | Lun 14 – Dom 20 sep | 1 semana | Gestor de Cotizaciones: crear/editar/versionar, Price interno, Escenarios y opción recomendada. |
| Sprint 5 | Lun 21 – Dom 27 sep | 1 semana | Plantillas de oferta, vinculaciones, Vista Previa y publicación pública al cliente. |
| Sprint 6 — Cierre | Lun 28 – Mié 30 sep | 3 días | Dashboard, Reportes e integración CRM (Bitrix24). Pulido general y entrega final. |

# 5. Tablero de Trello

## 5.1 Columnas del tablero

- Backlog General — todo el alcance de los requerimientos, sin asignar a sprint todavía.

- Sprint Actual · Por Hacer — tarjetas seleccionadas en el Sprint Planning.

- En Progreso — máximo recomendado: 1-2 tarjetas activas por persona a la vez.

- En Revisión — el otro integrante revisa antes de mover a Hecho (aunque sea una revisión rápida).

- Hecho — cumple la Definición de Terminado de la sección 7.

## 5.2 Convención de tarjetas

- Título: [ID del requerimiento] descripción corta. Ejemplo: “[CAT-010] Catálogo puede declarar catálogos hijo”.

- Etiqueta de carril: Carril A (Configuración) o Carril B (Operación) — ver sección 6.

- Etiqueta de módulo: Catálogos, Diseñador, Reglas, Compilador, Salidas, Gestor, Plantillas, Vista Previa, Dashboard, CRM.

- Checklist: los criterios de aceptación copiados tal cual del documento de requerimientos detallados.

- Miembro asignado: Jimmy o Daniel.

- Fecha de vencimiento: último día del sprint correspondiente (ver calendario, sección 4).

## 5.3 Uso diario

Cada integrante mueve sus propias tarjetas conforme avanza y comenta directamente en la tarjeta cualquier bloqueo, decisión técnica relevante o cambio de alcance. Si una tarea toca el contrato del JSON compilado (ver sección 6), se avisa al otro integrante antes de dar por cerrada la tarjeta.

# 6. División de responsabilidades — Carriles

La división es por módulo funcional, no por capa (frontend/backend), ya que ambos integrantes tienen el mismo nivel full-stack. Cada carril se lleva de punta a punta: esquema de base de datos, API en Go y conexión con el frontend existente.

| Carril A — Configuración | Alcance |
| --- | --- |
| Sugerido: Jimmy | Catálogos (simples y padre-hijo) · Diseñador de Cotizadores (tabs, elementos, columnas) · Reglas y validaciones · Compilador (JSON versionado) · Plantillas de oferta (lado builder: secciones, bloques, vinculaciones) · Salidas del Cotizador / Mapa_Salidas_Cotizador. |

| Carril B — Operación | Alcance |
| --- | --- |
| Sugerido: Daniel | Autenticación y Usuarios/Roles · Motor del Cotizador en runtime (consume el JSON compilado, resuelve escenarios y cálculos) · Gestor de Cotizaciones (crear/editar/guardar/versionar) y Price interno · Vista Previa de oferta y publicación pública al cliente · Dashboard, Reportes e integración CRM. |

Nota: la asignación Jimmy → Carril A y Daniel → Carril B es una sugerencia inicial, intercambiable de mutuo acuerdo antes de iniciar el Sprint 1. Lo que no cambia es que cada carril se mantiene completo (una sola persona, de punta a punta) para no generar dependencias cruzadas dentro del sprint.

Punto de integración crítico: el contrato del JSON del cotizador compilado (lo que entrega el Compilador del Carril A y consume el Runtime del Carril B) se define en conjunto durante el Sprint 0, antes de separarse por carril. Cualquier cambio a ese contrato después del Sprint 0 se acuerda entre ambos antes de implementarlo.

# 7. Definición de “Terminado” (Definition of Done)

Una tarjeta se mueve a Hecho solo si cumple todo lo siguiente:

- Corre en Docker sin pasos manuales adicionales (docker compose up funciona de punta a punta).

- Cumple el criterio de aceptación del requerimiento asociado, tal como está escrito en Requerimientos_Detallados_Cotiza.

- Compila/corre sin errores (Go: go build sin warnings; Python: sin excepciones en ejecución de prueba).

- Se probó manualmente contra el escenario descrito (los Casos de Prueba Funcionales del documento de requerimientos, CP-01 a CP-14, cuando aplique).

- Fue revisada por el otro integrante del equipo, aunque sea una revisión breve.

- Si agrega o modifica tablas, la migración SQL correspondiente queda documentada en api-go/migrations/.

# 8. Registro de horas

Cada integrante lleva su propio registro semanal de horas en un documento individual (“Registro de Horas — Jimmy” y “Registro de Horas — Daniel”), cubriendo el mismo periodo de este proyecto (20 de agosto – 30 de septiembre de 2026). El objetivo es tener evidencia real del tiempo invertido en cada sprint, incluyendo si la tarea se apoyó en herramientas de IA (Claude Code).

# 9. Acuerdo del equipo

Ambos integrantes acuerdan seguir este marco de trabajo durante todo el proyecto, mantener el tablero de Trello actualizado a diario, y revisar el trabajo del otro antes de dar una tarjeta por terminada.

____________________________		____________________________

Jimmy Cabalceta Alpizar				Daniel